## Slide 1: Évaluation du Projet Régional de Santé Réunion – Mayotte

## Slide 2: Méthodologie de l’évaluation
Entretiens
A partir d’un référentiel d’évaluation validé par les instances de pilotage, 57 entretiens réalisés, en sus des entretiens de cadrage (soit 70 entretiens en tout)
Un questionnaire en ligne diffusé très largement, avec 50 répondants
Une analyse documentaire exhaustive des différents composants du PRS et de documents annexes
Enquête
Analyse documentaire

## Slide 3: Les limites méthodologiques
Des difficultés à identifier des agents ou acteurs ayant participé directement à l’élaboration du PRS
Une mémoire collective qu’il n’est pas toujours aisé de reconstituer
Un effort constant pour demeurer dans le cadre de l’exercice demandé
Des jugements évaluatifs par nature subjectifs
Les réponses apportées aux questions évaluatives sont également dépendantes des fonctions de nos interlocuteurs
Il est donc tout à fait possible que certaines actions phares ne soient pas citées
Des éléments quantitatifs peu nombreux car peu disponibles.
Ce document ne doit surtout pas être considéré comme étant gravé dans le marbre

## Slide 4: Quel sens donner à ce travail ?
A l’heure d’élaborer le nouveau PRS, ce document vise à donner un certain nombre d’enseignements sur :
Les options méthodologiques qui ont permis à l’Agence d’atteindre les objectifs qu’elle s’était fixée
Les choix stratégiques qui ont eu un impact sur le déploiement du PRS
Les attentes des acteurs (opérateurs, institutions mais aussi professionnels de l’Agence) sur le fond et la forme du prochain PRS.
Certaines réalisations du PRS qui permettent d’étayer les constats relatifs à l’évaluation de la méthode employée.
Un des écueils du PRS1 a sans doute été de ne pas s’interroger sur « ses usages ».

## Slide 5: Exploitation de l’enquête réalisée dans le cadre de l’évaluation du process du PRS 1

## Slide 6: Méthodologie de l’enquête
Elaboration
Identification des questionnements lors des entretiens stratégiques
Reprise des principales questions du référentiel
Diffusion
Mobilisation des membres du comité de pilotage et de l’instance d’évaluation
Réponses apportées au questionnaire par internet
Relance effectuée par la DSP
Traitement
Exploitation des résultats
Identification des principaux enseignements à intégrer dans les suites de la démarche (élaboration du PRS2).
Trois objectifs
Consulter le plus largement possible
Proposer un questionnaire court
Reprendre les principales questions évaluatives

## Slide 7: Les résultats de l’enquête
Un projet régional de santé connu par les acteurs
Un équilibre intéressant entre les acteurs relevant du sanitaire et ceux relevant du secteur médico-social.
Un PRS connu par 83% des répondants.
Êtes vous un acteur :
Connaissez-vous le PRS ?

## Slide 8: Les résultats de l’enquête
50% des répondants ont utilisé le PRS depuis 2 ans
Deux motifs principaux de consultation du PRS par les enquêtés :
- dans le cadre d’un projet de leur établissement
- pour obtenir des informations sur les politiques de santé.
Avez-vous consulté le PRS ces 2 dernières années ?

## Slide 9: Les résultats de l’enquête
Une méthodologie d’élaboration du PRS plutôt clivante.
Les propositions des groupes de travail ont-elles été prises en compte ?
Pour une partie importante des participants, les propositions émanant des groupes ont été prises en compte.
La méthodologie de concertation employée était-elle la bonne?
Seuls 41,5% des répondants à l’enquête ont participé à des groupes de travail.
Parmi les répondants ayant participé aux groupes de travail, les résultats sont répartis entre 41,2% des répondants qui estiment que les groupes étaient suffisamment nombreux et structurés, tandis qu’ils manquaient de méthode pour 35,3% d’entre eux.

## Slide 10: Les résultats de l’enquête
Des priorités d’intervention de l’ARS diversement appropriées.
La thématique de l’accès aux soins a été identifiée comme une politique prioritaire portée par l’ARS.
En revanche, les efforts menés afin de favoriser le décloisonnement sont peu valorisés par les répondants.
Considérez vous que l’accès aux soins soit prioritaire dans la politique régionale de santé ?
Considérez vous que le décloisonnement entre les secteurs sanitaire et médico-social a été une des priorités de la politique régionale ?

## Slide 11: Les résultats de l’enquête
Des impacts mesurés du PRS.
Des impacts du PRS jugés faibles, à l’exception de la réponse apportée aux urgences et à la veille sanitaire, ainsi que du renforcement de la démarche qualité
Un regard plus négatif sur le développement de la prévention et la coordination des politiques publiques.
Evaluation de l'impact du PRS sur la thématique |  |  |  | 
 | Significatif | Faible | Nul | Je ne sais pas
Le décloisonnement des secteurs soins/médico-social/social | 14,6% | 46,3% | 17,1% | 22,0%
Le renforcement des liens entre médecine de ville et hôpital | 17,1% | 46,3% | 12,2% | 24,4%
Le développement de la prévention et de la promotion de la santé | 33,3% | 51,3% | 2,6% | 12,8%
Une amélioration des réponses adéquates aux urgences et à la veille sanitaire | 43,9% | 29,3% | 2,4% | 24,4%
La réduction des inégalités territoriales en matières d'accès aux soins | 17,1% | 56,1% | 4,9% | 22,0%
Le renforcement de la capacité d'observation | 31,7% | 26,8% | 4,9% | 36,6%
Un développement de la démocratie sanitaire et une participation accrue des usagers | 30,0% | 47,5% | 7,5% | 15,0%
Le renforcement de la démarche qualité dans les établissements et services | 39,0% | 34,1% | 4,9% | 22,0%
La coordination des politiques publiques | 19,5% | 48,8% | 7,3% | 24,4%

## Slide 12: Synthèse de l’enquête
… doit reposer sur une méthodologie plus claire et plus lisible
…est connu par les acteurs
…est avant tout une source d’informations
… est considéré comme peu impactant.
Un PRS qui…

## Slide 13: Résultats de l’évaluation du process du PRS1

## Slide 14: Un PRS qui s’est construit en se fondant sur des travaux qui lui étaient antérieurs
Un travail très important de préparation au sein de l’agence a été réalisé afin de fonder la concertation sur des premiers constats partagés….
…. Cette concaténation a été poursuivie par la mobilisation de données issues de partenaires extérieurs
Cet exercice de diagnostic a pu montrer des limites aussi bien dans la construction du document que dans son déploiement :
  A Mayotte, le contexte est marqué par une difficulté à quantifier les publics cibles des politiques de santé
  Certaines données quantitatives, qui fondaient par la suite la programmation, ont pu paraître erronées
  La transition avec les documents programmatiques précédents a parfois pu manquer de lisibilité
  Le diagnostic, pour aussi étayé qu’il soit, n’écarte pas parfois la nécessité de refaire un travail de bilan afin de relancer une dynamique entre les acteurs concernés.
CONCEPTION, STRUCTURATION
ET COHERENCE
Dans quelle mesure la construction du PRS s'est appuyée sur des études de besoin ?
Dans quelle mesure le PRS s’est-il mis en place en lien avec les études et documents directeurs réalisés précédemment ?

## Slide 15: LES RECOMMANDATIONS POUR LE PRS2
Un diagnostic existant déjà très fourni dont les données quali pourraient être actualisées.
En revanche, il est important que chaque action du PRS2 puisse débuter par un état des lieux, aussi synthétique soit-il, afin de les mettre en perspective (certains usagers du PRS concentrent leur lecture sur une ou deux actions qui les concerne).
La transition entre le PRS 1 et le PRS2 doit faire œuvre de pédagogie en explicitant, autant que possible, pourquoi certains objectifs seraient appelés à disparaître dans le nouveau document stratégique.

## Slide 16: Un souci permanent de co-construction mais une ingénierie très lourde et qui a pu entraîner une dispersion de l’information
Un cadre méthodologique posé au niveau national mais parfaitement approprié au niveau local
  Le cadre méthodologique émanait du niveau national. La DSP a ensuite apporté un appui très important à la production du document.
  Un premier travail a été initié en interne, avec une présentation de la méthodologie en séminaire des cadres.
  Puis, l’élaboration du PRS a envisagé de suivre la méthode DELPHI. La méthode a été abandonnée.
  Des chefs de projet ont été nommés (1 par domaine stratégique) qui étaient relativement libres dans leur animation pour aboutir des propositions. Les référents thématiques disposaient également de feuilles de route spécifiques (mais qui auraient pu être plus encadrantes)
  Les référents devaient rendre un bilan périodique mais cette dynamique s’est vite essoufflée.
  Un sharepoint a été mis en place.
Dans quelle mesure la méthodologie a été suffisamment co-construite ? Quelle représentativité des participants des groupes ?
CONCEPTION, STRUCTURATION
ET COHERENCE

## Slide 17: Un souci permanent de co-construction mais une ingénierie très lourde et qui a pu entraîner une dispersion de l’information
  Les participants des groupes de travail ont fait l’objet d’une validation directe par la Direction générale. Cela a permis de poser les bonnes ressources au bon endroit
  La plupart des modifications au PRS demandées par des membres de la CSA ont été directement apportées sur le document.
Un travail de co-construction qui n’a pas complètement abouti
  Principale limite de l’exercice mais sur laquelle l’ARS disposait de peu de marges de manœuvre, la reprise des cadres de réflexion nationaux n’était pas toujours adaptée aux spécificités du territoire et notamment à Mayotte
  Le temps alloué aux ateliers et la masse d’informations qui a pu être remontée (parfois avec difficulté) rendait impossible un suivi structuré et approfondi des productions et de leur homogénéité.
  Si les partenaires institutionnels (départements, rectorat, DJSCS) ont pu participer aux groupes de travail, aucun comité de pilotage regroupant les principaux financeurs n’a été mis en place.
  Il a manqué une communication étayée sur l’importance de définir : des indicateurs (notamment pour le SOS et le PPS), un calendrier, des niveaux d'alerte.
Dans quelle mesure la méthodologie a été suffisamment co-construite ? Quelle représentativité des participants des groupes ?
CONCEPTION, STRUCTURATION
ET COHERENCE

## Slide 18: LES RECOMMANDATIONS POUR LE PRS2
Une méthode de mobilisation de l’écosystème qui doit être conservée car, par son ouverture et la responsabilisation des institutions à désigner les participants, elle permet de poser les bonnes ressources au bon endroit.
En revanche la méthode de concertation, une fois choisie ne doit plus être modifiée.
S’il est opportun de mettre en place des outils de type collaboratif, il est absolument indispensable de former/informer régulièrement leurs utilisateurs et de les alimenter en continu.
C’est davantage la production des groupes qui doit faire l’objet d’une interrogation : l’enjeu consiste à trouver un équilibre entre concertation large et nécessité d’arbitrage : tandis que certains acteurs soulignaient l’aspect chronophage de l’exercice et souhaitaient une prise de décision plus efficiente, avec un arbitrage renforcé de la part de l’ARS, d’autres au contraire ont exprimé leur souhait d’une concertation moins directive.
En outre, la commande doit être aussi précise que possible : les animateurs doivent tous partir d’une même trame et s’appuyer sur les mêmes méthodes d’animation. La formulation des actions, la part du diagnostic dans leur présentation, leur contenu…. Tout doit se concentrer dans un cadre très homogène. Le suivi des productions doit par ailleurs être constant.
Par aillleurs, il est important, pour remobiliser des personnes qui ont déjà pu participer aux travaux du précédent PRS ou qui sont actives pour la rédaction concomitante d’autres documents stratégiques : 1° de bien s’articuler avec les temps de réunion déjà prévus, 2° de proposer des formes d’ateliers moins protocolaires et plus attractives.
Cette production des groupes de travail ne doit pas s’arrêter aux propositions d’actions mais, afin de gagner en opérationnalité, elle doit aboutir à une identification d’indicateurs et de priorisation et positionner l’Agence en situation d’arbitrage.

## Slide 19: Un PRS dense et dont la projection en matière d’opérationnalité ou de transversalité n’est pas toujours avérée
Un cadre qui a été perçu comme mouvant
  L’objectif de transversalité n’a pas été appréhendé dans l’ensemble des groupes de travail
  De la même manière, la recherche d’une dimension prospective ne constituait pas une consigne partagée.
  L’exigence d’opérationnalité n’a pas non plus été clairement formulée, ni celle de priorisation des actions
  D’une manière générale la notion de parcours est peu présente dans le PRS 1.
Une approche de la transversalité difficile à porter y compris au sein de l’Agence
  Des champs thématiques transversaux établis dans le PSS ont pu être déclinés dans chacun des schémas.
  Cependant, le PRS aurait pu être bâti de façon moins séquentielle .
  D’une manière générale, la transversalité reste un exercice compliqué, y compris en interne au sein de l’Agence.
Une opérationnalité qui n’a pas semblé un souci constant dans la déclinaison des actions
  Le PRS a souvent été qualifié de document « catalogue ».
  Cet effet « catalogue », a pu avoir comme conséquence un écart entre les objectifs poursuivis et la capacité des acteurs à les mettre en œuvre.
  Il a par ailleurs été renforcé par une absence de distinction entre les actions pour lesquelles l’Agence dispose de tous les leviers et de celles pour lesquelles elle a davantage un rôle d’animation de la politique de santé sur le territoire.
Dans quelle mesure le PRS a-t-il été en capacité de construire des objectifs transversaux ? a-t-il laissé une part à la dimension prospective ? ’est-il interrogé sur la faisabilité de ses objectifs ? les objectifs sont-ils suffisamment opérationnels ? A-t-il identifié les champs d’action de l’ARS et ceux où elle joue l’assemblier ?
CONCEPTION, STRUCTURATION
ET COHERENCE

## Slide 20: LES RECOMMANDATIONS POUR LE PRS2
La transversalité doit s’organiser dès la structuration du PRS et s’afficher comme un objectif clairement recherché. L’organisation par filière ou activité doit être abandonnée au profit d’une logique de parcours, par nature plus propice à une dynamique de transversalité.
Elle doit trouver une traduction dans la manière dont l’Agence s’organise entre ses services pour élaborer le PRS
La production des groupes doit être mise en perspective en s’assurant que la concertation n’empêche pas d’effectuer un arbitrage sur les objectifs prioritaires, et qu’un temps de réflexion soit prévu pour la mise en œuvre coordonnée et intersectorielle de ces objectifs.
L’opérationnalité des actions et leur priorisation en fin de démarche d’élaboration doivent être des objectifs. L’exhaustivité des actions ne doit pas porter préjudice à la lisibilité et la faisabilité du PRS. Il est donc avant tout essentiel de mener un travail spécifique sur l’adéquation moyens/objectifs
En outre, le PRS2 devra distinguer en son sein les actions qui relèvent du champ d’action quasi-exclusif de l’ARS de celles pour lesquelles son rôle est surtout d’animation et de mise en cohérence des énergies sur le territoire.
Par ailleurs, pour de nombreux acteurs, il n’est pas certain que le PRS doive être un document très opérationnel et privilégier un niveau de maille très fin dans les actions qu’il contient. Il relèverait ainsi davantage d’une dimension stratégique. Ils sont par ailleurs nombreux à avoir sollicité un document d’une trentaine de pages.

## Slide 21: Un PRS qui a tracé un cadre clair d’intervention pour l’Agence et pour ses partenaires
Un PRS qui a largement infusé dans les CPOM
  Le CPOM de la DG ARS cite le PRS et reprend une partie de ses objectifs. Les deux documents combinés peuvent servir de feuille de route pour les différentes directions de l’ARS.
  Le PRS est très largement repris par des CPOM qui s’y référent directement.
  En outre, les CPOM ont été un outil efficace de promotion de la politique qualité au sein des établissements et services.
  Cependant, le fait que le PRS n'ait pas été suivi et amendé en fonction des évolutions réglementaires ou de la connaissance des publics peut créer un décalage entre le document stratégique et des documents très opérationnels.
Un travail important de mise en cohérence du PRS avec les autres politiques publiques sur le territoire
  On note une volonté réelle d’articuler le PRS avec d’autres politiques publiques : les institutions ont participé au ciblage d’orientations stratégiques dans le cadre des groupes de travail et certaines ont particulièrement organisé l’articulation de leurs interventions avec le PRS.
Dans quelle mesure le PRS fixe-t-il un cap pour élaborer un CPOM avec un établissement ? Et pour la Direction Générale ? Comment les priorités et les objectifs s’articulent-ils avec les autres politiques publiques ?
CONCEPTION, STRUCTURATION
ET COHERENCE

## Slide 22: Une logique de territoire qui apparaît à plusieurs niveaux
Une approche commune Mayotte / La Réunion qui n’a cessé de faire l’objet d’interrogations
    Du point de vue des différences socio-économiques et culturelles
    Du point de vue des différences démographiques
    Du point de vue des priorités en terme de pathologies
    Du point de la configuration de l’offre de soins
Des territoires qui n’ont pas ou peu été des outils de régulation dès la conception du document. Ce qui, pour l’ARS Océan Indien, ne doit pas être perçu comme une difficulté pour le déploiement du projet.
  A l’instar des autres ARS, le débat sur le découpage territorial a jalonné la construction du PRS et son déploiement.
  Certains programmes ont faite le choix de ne pas décliner le même cadre pour la Réunion et pour Mayotte.
  Le PRS fait toutefois mention des territoires vers lesquels il faut diriger des actions de rééquilibrage.
Dans quelle mesure les objectifs du PSS sont-ils cohérents avec les besoins du territoire ? a logique de territoire a-t-elle été intégrée lors de l'élaboration du PRS ? Le PRS a-t-il fait l'objet d'une présentation dans les territoires ?
CONCEPTION, STRUCTURATION
ET COHERENCE

## Slide 23: LES RECOMMANDATIONS POUR LE PRS2
Une recherche de cohérence avec les documents directeurs des autres institutions départementales et régionales qui doit être poursuivie.
Un travail de rapprochement avec les schémas départementaux à approfondir.
L’approche territoriale doit garder la même souplesse.
La régulation entre territoires fait surtout sens dans une logique de différenciation entre Mayotte et La Réunion. S’il ne s’agit surtout pas de nier l’évidence des différences entre les deux îles, le futur PRS – qui doit pouvoir concerner La Réunion ET Mayotte- , devra surtout bien distinguer les objectifs qui pourront être communs, de ceux qui devront faire l’objet d’une approche spécifique pour chacune des deux îles.

## Slide 24: Un PRS diversement approprié par les acteurs
Le constat global est celui d’une appropriation limitée de la part des acteurs.
Une appropriation hétérogène dans le temps
  Lors de sa publication, le PRS est apparu comme un outil indispensable tant en interne qu’auprès des opérateurs pour 1°prendre connaissance d’un état des lieux exhaustif et faire évoluer ses projets, 2° pour identifier les lignes stratégiques posées par l’Agence.
  Il est également un document utile pour les cadres nouvellement arrivés au sein de l’agence et qui peuvent prendre connaissance, notamment sur leur domaine d’activité, de l’existant.
  Certaines programmes sont mentionnés comme étant de véritables feuilles de route pour certains acteurs (c’est le cas du PRAANS ou du PSTI). Le PRS sert bien sûr également de cadre pour le régime des autorisations.
  Désormais, les acteurs institutionnels, ont davantage tendance à s’appuyer sur la feuille de route Océan Indien issue de la Stratégie de Santé Outre-Mer.
Par ailleurs, certains acteurs, notamment au sein de l’Agence, ont pu évoquer une mauvaise appréhension initiale du public que devait cibler le PRS
Dans quelle mesure le PRS est-il réapproprié par les acteurs ?
DEPLOIEMENT ET MISE EN OEUVRE

## Slide 25: Un pilotage du PRS qui aurait dû être davantage préparé en amont pour mieux se déployer après validation du PRS
Un suivi qui aurait gagné à être plus étayé
  Un premier travail de bilan de la mise en œuvre du PRS a eu lieu 2 ans après l’élaboration du document mais aucune suite ne lui a été donné.
  Les instances de suivi, tant en interne qu’en externe, n’ont pas pu se réunir
  Les instances de démocratie sanitaire n’ont pas non plus été mobilisées. Elles n’ont pas davantage été motrices en termes de sollicitation de l’ARS pour demander une évaluation à mi-parcours du document.
  En définitive, aucun avenant n’a été apporté au projet
  Par ailleurs, à Mayotte, le fort turn-over propre à l’île complexifie la continuité dans le suivi et la mise en œuvre des projets de santé publique ;
Ce manque de suivi est lié à une concomitance de plusieurs facteurs
  La taille du document est un premier frein à une évaluation régulière, tant le nombre d’actions est important
  L’absence de priorisation oblige par ailleurs à réaliser une évaluation linéaire
  L’absence d’indicateurs sur certaines parties du PRS rend bien sûr d’autant plus complexe toute approche évaluative.
  Enfin, lors du déploiement, les référents thématiques n'ont pas pu être des pilotes, des animateurs des différents schémas
Quelles sont les modalités de participation et la contribution des différentes instances à la mise en œuvre du PRS ? ? Quelles sont les modalités du pilotage interne de la mise en œuvre du PRS ? Le fonctionnement du dispositif d’animation et de suivi est-il satisfaisant ? Cette animation a-t-elle facilité l’implication des partenaires et le renforcement des partenariats ? Dans quelle mesure le PRS a-t-il été mis à jour ?
DEPLOIEMENT ET MISE EN OEUVRE

## Slide 26: LES RECOMMANDATIONS POUR LE PRS2
Le PRS2 doit interroger les publics qu’il cible afin de mieux orienter sa forme et son contenu. Préparer le PRS2 c’est d’abord s’interroger sur les usages que l’on veut susciter.
La cible du PRS doit être mieux déterminée. Si ce sont deux niveaux d’intervention qui sont visés (une appropriation en interne par les équipes de l’ARS, une autre en externe par les opérateurs) cette dichotomie doit pouvoir se retrouver dans la présentation du document
La révision du PRS semble aussi importante que l’élaboration du document lui-même. Le travail de définition des indicateurs est donc une étape indispensable.
Les modalités d’évaluation à mi-parcours et celles d’un suivi annuel sur lequel une communication serait organisée sont nécessaires. De nombreux acteurs de terrain souhaitent un PRS « glissant » qui puisse se réajuster aux nouvelles réglementations et aux nouvelles problématiques.
Les instances de démocratie sanitaire doivent s’approprier cette logique d’évaluation, notamment les commissions spécialisées de la CSA.
Enfin, si la communication autour du projet ne faisait pas l’objet d’une sous-question évaluative, il serait sans doute opportun de mettre en place un dispositif innovant d’information autour du projet : beaucoup d’acteurs ont souligné la nécessité de faire un PRS plus accessible, en utilisant notamment les technologies numériques : création d’une plateforme internet dédiée, interactive. L’idée est de s’éloigner de la forme « universitaire » du projet régional comme unique source d’informations, en le dotant d’une dimension plus pédagogique.

## Slide 27: Un PRS qui a permis un développement du dispositif d’observation
Une fonction observation fortement encouragée et mise en œuvre dans l’Océan Indien
  Dans la continuité de la préparation du PRS, l’outillage d’observation a été fortement mobilisé. La plateforme PIES entre ARS, ORS et CIRE, a pu réaliser un nombre important de travaux, le plus récent portant sur le recours aux soins.
  De son côté, à la demande de l’ARS, l’ORS a réalisé plusieurs outils et études : tableaux de bord annuels, données de cadrage, exploitation de baromètres, étude sur les vaccinations, étude sur le handicap et la santé, étude sur le regard des femmes sur la prise en charge de la grossesse
  Une antenne de l’Observatoire Régional de la Santé a été installée à Mayotte, deux statisticiens ont été recrutés et la cellule interrégionale d’épidémiologie y a affecté un agent
La mise en œuvre du PRS s’est-elle appuyée sur un renforcement du dispositif d’observation de la santé ?
DEPLOIEMENT ET MISE EN OEUVRE

## Slide 28: Un axe prévention qui a pu prendre une place nouvelle au sein de la politique de santé régionale
La prévention a été une priorité affichée du PRS, qui l’a inscrite dans une approche globale des politiques de santé. Il a également contribué à la structuration de ce champs, en redéfinissant les rôles de chaque acteur et leurs domaines d’intervention. Il existe encore des doublons, (comme par exemple, sur le champ du diabète) mais les améliorations sont réelles.
En outre le principe de fongibilité asymétrique a permis de sanctuariser les crédits qui lui étaient dédiés. Cependant l’enveloppe globale n’a pas augmenté.
La prévention a dès lors infusé assez largement au travers de nombreuses actions.
  Des actions portées par l’IREPS
  Des conférences santé
  A Mayotte, le PRS a contribué à dynamiser les échanges entre les acteurs porteurs d’actions de prévention
  A l’inverse, les réseaux ont dû abandonner leurs interventions en matière d’éducation thérapeutique
Dans quelle mesure le PRS a-t-il favorisé une diversité des actions de prévention, de dépistage et d'éducation thérapeutique ?
DEPLOIEMENT ET MISE EN OEUVRE

## Slide 29: LES RECOMMANDATIONS POUR LE PRS2
Une fonction observation qui doit continuer à être sollicitée car les usages en sont bénéfiques pour faire évoluer les projets portés par l’Agence comme par les acteurs de terrain.
La structuration d’un document autour de la thématique de prévention doit être approfondie. Celle-ci ne peut se retrouver uniquement dans un schéma mais doit infuser le PRS dans son intégralité. La prévention doit constituer plus un réflexe, un souci permanent, qu’une déclinaison d’actions spécifiques.

## Slide 30: Des actions efficaces pour l’accès à la santé
De nombreuses actions ont favorisé l’accès aux soins
  Certains indicateurs mettent en exergue l’effectivité du déploiement des actions
  Le PRS a par ailleurs permis l’émergence de nouveaux outils en faveur de l’accès à la santé dans une logique territoriale.
  Les permanences et dispensaires, les centres de consultation comme les Centres médico psychologiques, sont régulièrement cités par les acteurs comme ayant joué un rôle important pour l’accès aux soins.
  Le PRS a permis, en 2016, la mise en place d’une plateforme territoriale d’appui, qui a encouragé l’accès de la population aux soins de premier recours.
  Les populations défavorisées ont été délibérément ciblées dans un certain nombre d’actions du PRS.
  Sur la Réunion, des actions importantes ont été réalisées sur les maladies chroniques et le diabète (mise en œuvre du plan diabète par exemple). Des Maisons et pôles de santé sont en cours de développement (7 MSP à la Réunion et 3 en projet ; aucune à Mayotte). Un Pacte territoire Santé a été lancé afin de réduire les ISTS en favorisant l’installation de médecins dans des zones en risque de désertification
  Sur Mayotte, les acteurs ont constaté une meilleure prise en charge psychologique, ainsi qu’un renforcement des capacités du CHM. La prise en charge gratuite aux urgences et dans les dispensaires permet aux populations défavorisées d’accéder aux soins.
  Entre les deux îles, la coopération régionale améliore notablement l’accès aux soins des usagers : ouverture de SAS, projets de réadaptation et coopérations médicales ente le CHU et le CHM (dans le cadre du GHT, sur la santé mentale par exemple).
Le PRS at-il permis l’accès à la santé des populations défavorisées (accès à la prévention et aux soins de premier recours) ? Dans quelle mesure des outils ont été déployés pour favoriser l'accès aux soins ? Quelles sont les actions phares marquant la contribution du PRS à l'amélioration de l'état de santé de la population et à la réduction des ISTS ?
IMPACT

## Slide 31: Des actions efficaces pour l’accès à la santé
Mais des limites demeurent
  Le déficit des médecins libéraux continue d’être important et les départs à la retraite ne semblent pas compensés.
  En matière de réduction des ISTS, deux déterminants de santé fondamentaux limitent les effets des politiques menées par l’ARS : la précarité sociale et l’illettrisme.
  L’absence de CMU-C à Mayotte freine considérablement le développement du secteur de santé libéral, ce qui contribue à la saturation du système hospitalier et participe d’une situation particulièrement inquiétante en terme d’accès aux soins
Le PRS at-il permis l’accès à la santé des populations défavorisées (accès à la prévention et aux soins de premier recours) ? Dans quelle mesure des outils ont été déployés pour favoriser l'accès aux soins ? Quelles sont les actions phares marquant la contribution du PRS à l'amélioration de l'état de santé de la population et à la réduction des ISTS ?
IMPACT

## Slide 32: Des actions de coopération et de coordination renforcées en faveur de la continuité des parcours
Un impact relatif en matière de coordination des politiques publiques
  Le PRS a eu un impact important sur l’identification de l’ARS comme un partenaire majeur de la politique de santé.
  Mais le principal outil de coordination des politiques publiques, la CCPP n’a jamais réussi à trouver son rythme de croisière.
  La coordination avec les Conseils départementaux est à renforcer, notamment dans l’articulation du PRS avec les schémas infrarégionaux.
La coordination et le décloisonnement sur les territoires est en revanche un souci permanent de l’ensemble des acteurs
  Certaines actions phares ont pu être déployées
  On relève également, un meilleur travail en réseau avec les médecins généralistes lesquels orientent plus facilement les patients vers des structures adaptées.
  La coordination entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social passe aussi par le développement de l’accueil séquentiel entre les opérateurs.
  Dans la même logique, on relève une structuration intéressante entre les secteurs de la santé mentale et celui de l’addictologie au travers de formations croisées entre professionnels.
  Le travail animé par les réseaux a également permis un décloisonnement entre les organisations.
Dans quelle mesure le PRS a-t-il été mis en place en coordination et concertation avec les partenaires ? Dans quelle mesure l'ARS a-t-elle structuré la coordination des politiques publiques ? Dans quelle mesure le PRS a-t-il favorisé la continuité des parcours et le décloisonnement des prises en charge entre les secteurs ambulatoire, hospitalier et médico-social ?
IMPACT

## Slide 33: Des actions de coopération et de coordination renforcées en faveur de la continuité des parcours
Le secteur médico-social représente un segment important du travail de l’ARS autour du parcours des usagers. De nombreuses actions ont été mises en œuvre, visant notamment à faire émerger des structures adaptées de prise en charge. Mais toutes les ambitions du PRS n’ont pas pu être être déployées:
  Dans le secteur du handicap
  La signature de la Charte Romain Jacob marque la volonté de l’ARS de faire évoluer les modalités de prise en charge
  De la même manière le plan Autisme a très sensiblement amélioré le parcours des enfants et adultes présentant ce type de troubles.
  Le secteur du handicap continue toutefois de souffrir d’un manque persistant d’offre de prise en charge.
  La démarche Réponse accompagnée, qui sera étendue au 1er janvier 2018, impliquera de réaliser un travail très important sur la configuration de l’offre.
  Dans le secteur des personnes âgées
  Les 189 places d’EHPAD à la Réunion ne suffisent pas à couvrir les besoins. Or le secteur de l’aide à domicile est encore en cours de structuration et les coopérations entre les services auprès du bénéficiaires peuvent paraître défaillantes.
  Les liens entre domicile et établissement sont également insuffisamment développées pour permettre des parcours sans rupture.
Dans quelle mesure le PRS a-t-il été mis en place en coordination et concertation avec les partenaires ? Dans quelle mesure l'ARS a-t-elle structuré la coordination des politiques publiques ? Dans quelle mesure le PRS a-t-il favorisé la continuité des parcours et le décloisonnement des prises en charge entre les secteurs ambulatoire, hospitalier et médico-social ?
IMPACT

## Slide 34: LES RECOMMANDATIONS POUR LE PRS2
La coordination des politiques publiques doit demeurer un axe prioritaire de déploiement du PRS, notamment dans une logique de responsabilisation des autres financeurs. La distinction souhaitable d’un PRS qui distinguerait des actions sur lesquelles l’Agence a des marges de manœuvre et celles où elle se pose davantage en animation du territoire rend indispensable la mobilisation des autres institutions départementales et régionales, tant dans l’élaboration du nouveaux PRS que dans son déploiement et son suivi.
Le déploiement des actions sur les territoires et auprès des populations doit poursuivre dans la même logique de souplesse et d’adaptabilité. Ainsi, la réduction des inégalités territoriales de santé doit être une injonction transversale, un critère commun à tous les objectifs, à toutes les politiques de santé ainsi qu’à toute action engagée
Ce travail de structuration des coopérations au niveau régional pourra ensuite servir de modèle sur les territoires et faciliter les initiatives visant le décloisonnement.

## Slide 35: Des actions diversifiées de réponse aux urgences et à la veille sanitaire
Tant en ce qui concerne la gestion des risques sanitaires que celle de l’urgence des situations individuelles le PRS, dans son déploiement, a cherché à promouvoir la rapidité des réponses.
En ce qui concerne les dispositifs de veille sanitaire :
Le PRS a permis de redéfinir les étapes du traitement des signaux sanitaires. Plusieurs facteurs sont venus renforcer l’efficacité du dispositif.
L’agence a également participé activement au réseau sega (surveillance épidémiologique et de gestion des alertes (Sega)
En ce qui concerne la gestion de l’urgence (au-delà de la gestion d’événements exceptionnels) :
Sur la Réunion,
  On note des évolutions notables via la mise en place d’un transport en hélicoptère sanitaire, ainsi que la plateforme commune (SAMU et pompiers) et la réaffirmation du rôle du SAMU.
  L’offre de soins d’urgence a été consolidée : 4 services d’urgence avec des SMUR permettent une couverture homogène du territoire
  Des actions sont cependant à renforcer, notamment au niveau de la mise en place d’un réseau d’urgence et de la permanences des soins
Sur Mayotte,
  On note la création du SAMU en 2014, qui couvre tout le territoire. Les praticiens des centres de référence du Nord, Centre, Sud et Petite-Terre sont en poste 24h/24, identifiés comme médecins correspondants du SAMU : ils peuvent intervenir dans l’attente de l’intervention du SMUR.
Dans quelles mesure le PRS a permis des réponses adéquates aux urgences et à la veille sanitaire ?
IMPACT

## Slide 36: Un portage important de modernité en s’appuyant sur le TIC
Le déploiement des actions autour de la télémédecine constitue un champ important et innovant du précédent PRS
  L’Agence avait pris le parti de ne pas traiter séparément la question de la télémédecine de celle des SI, ce qui a ancré sa réflexion dans une très forte opérationnalité.
  Ce travail a permis un réel déploiement du programme grâce notamment à des financements importants au travers de l’activité du GCS TESIS
A-t-il généré un développement de la télémédecine et des systèmes d’information en santé ?
IMPACT

## Slide 37: Une démocratie sanitaire qui aurait pu faire l’objet d’un portage plus important mais une nouvelle place pour les usagers et leur représentant
Une dynamique qui s’est essoufflée pendant le déploiement du PRS
  Les instances de démocratie sanitaire ont été fortement mobilisées au départ.
  Puis leurs réunions ont été moins régulières.
  Les conférences de territoire ont été très peu réunies hormis au moment de l’élaboration et de la validation du PRS.
Les limites actuelles de la démocratie sanitaire
  La CSA est considérée par beaucoup comme une instance qui a peu de poids et au sein de laquelle les débats ont peu de portée
  La commission spécialisée Prévention a été peu soutenue par l’ARS.
  A l’inverse, la commission des usagers a représenté une réelle opportunité pour donner une place nouvelle à leurs représentants.
  La démocratie sanitaire n’a pas trouvé de réel déploiement à Mayotte.
La mise en œuvre du PRS a-t-elle permis un développement de la démocratie sanitaire et une participation accrue des usagers ? Le PRS a-t-il favorisé le développement de la mobilisation communautaire ?
IMPACT

## Slide 38: LES RECOMMANDATIONS POUR LE PRS2
Le rôle des instances de démocratie sanitaire, ainsi que leurs modalités de fonctionnement, doivent être revus. Le PRS2 pourrait être l’occasion de mieux déterminer leur intervention sur l’élaboration du document stratégique et sur la manière dont l’ARS peut les mobiliser pour faire évoluer sa politique régionale.
Les réunions associant ou souhaitant associer les usagers doivent s’adapter à leurs contraintes. Leur contenu diffèrera notamment en fonction des attentes à l’égard de la démocratie sanitaire et il pourrait être souhaitable d’essayer de mobiliser, dans les débats, de leur expertise d’usage : ce qui implique de repenser en profondeur l’organisation de ces temps d’échange.

## Slide 39: Définir une stratégie des « curseurs ».
Une approche par filière
Une approche par Parcours
Une prise en compte des spécificités des deux îles
Un projet qui a d’abord une vocation régionale
Un document très opérationnel
Un document très stratégique
Il s’agira, collectivement, d’arrêter un arbitrage et de définir du contenu pour chacun de ces 3 axes.
Une approche centrée sur l’offre de santé
Une approche centrée sur la promotion de la santé