## Slide 1
CALENDRIER PREVISIONNEL ANNEE 2022
Réflexion sur sujets prioritaires et enjeux
Elaboration portait du territoire (situation démographique, sanitaire et sociale) - 31/05
Bilan du Cadre d’Orientations Stratégiques - 31/05
Bilan des Feuilles de Route 2018-2021 – Etat de mise en œuvre des actions - 31/05
Bilan des implantations –activité et EML – 31/05
Bilan des autorisations médico-sociales – 31/05
Nouvelle SNS ??
Information : démarche, calendrier,
documents Etat des lieux
APPEL A CONTRIBUTIONS
CP CRSA (10/06) + CRSA (21/06) + commissions spécialisées
Offreurs de soins : 20/06
Partenaires : 16/06
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aout
Sept
Oct
Nov
Déc
Projection taux de recours-Territorialisation de l’offre-Perspectives - Impact réforme autorisations (DESI/DRGOS)
Etat des lieux PDSES (DRGOS)
Bilan PRAPS – définition méthodologie révision (DATPS)
 | Travaux interne |  |  | Travaux externe
 | Construction- Production |  |  | Concertation Information
livrables
Etat des lieux :
Bilan 2018-2021
Portrait régional
Tableaux de bord ORS
 Mise à disposition publique début juin
SRS - PRAPS 2023-2028
Rédaction Diagnostic + COS
Espace dédié-site Internet :
accès documents + recueil des contributions citoyennes
Contributions de la CRSA :
par commissions spécialisées + synthèse en CP
Contributions des offreurs de santé (Fédé + URPS + Asso Prév + réseaux/DAC)
Recueil des contributions (enjeux/orientations stratégiques/objectifs généraux) : 01/07 au 30/09
Propositions Diag + OS + OG confrontation
(24-28 oct)
Offreurs de soins
Partenaires
Comité des élus
Débat public :
15/11 au 09/12
4 débats thématiques
(1 par microrégion)
Echange CESER
COS 2023-2033 : DIAG + OS + OG
Composition GT thématiques (SRS)
Cadre d’Orientations Stratégiques (COS)
Retours en CRSA
(16/12)
CP synthèse 7/10)
Comité des élus : 17/08
Conf. Presse DGARS : 24/08
CAR : (+CESER : à prévoir)

## Slide 2
Consultation/Avis
Consultation Publique
3 Mois 15/07-15/10
Janv2023
Fev 2023
Mars 2023
Avril 2023
Mai 2023
Juin 2023
Juil. 2023
Sept 2023
Oct 2023
CRSA
Elus
Préfet
Conseil Surveillance ARS
(+ Avis CESER)
Schéma Régional de Santé (Objectifs opérationnels, OQOS, PDSES)
Programme Régional d’accès à la Prévention et aux Soins des personnes les plus démunies
Nov 2023
Groupes thématiques SRS/PRAPS (1 par OS)
Concertation/Avis
sur le COS
CRSA (mai)
 | Travaux interne |  |  | Travaux externe
 | Construction- Production |  |  | Concertation Information
livrable
Adoption du PRS
(31 oct 2023)
Projet :
COS
(15/07)
Groupes de travail :
  Fédérations/URPS
  Experts/personnes ressources
  Usagers
  Partenaires
  Représentants de la CRSA
Mise en œuvre décrets autorisations
(1er juin 2023)
Rédaction SRS + PRAPS
CALENDRIER PREVISIONNEL ANNEE 2023
Diagnostic
+
Projet COS
Démarche « Livre Vert » (site dédié)
sur le projet de COS
Ajustements
COS
COS 2023-2033
Proposition SRS confrontation
(12 - 30 juin)
Offreurs de soins
Partenaires
Comité des élus
CRSA (CS +CP)
OQOS :
Séminaires avec les offreurs de soins (avril-mai)
SRS-PRAPS 2023-2028
Aout 2023
Projets :
SRS
PRAPS
(15/07)
Ajustements
SRS
PRAPS
Cadre d’Orientations Stratégiques (COS)
Offreurs de soins
(fév. 2023)
Réforme Autorisations
Territorialisation de l’offre
Taux de recours
Ajustement
COS
Synthèse
« livre vert »